## Slide 1
PROJECT
开源智能温湿度传感器Pro
PCB设计与性能优化
4层板设计 · 射频阻抗匹配 · 低功耗优化 · 15元BOM成本控制
DATE
2026年08月

## Slide 2
汇报导览
01
项目总览与需求分析
8周项目全景回顾，从需求到选型的决策逻辑
02
原理图设计与仿真验证
系统架构搭建，LTspice仿真确保电气可靠性
03
PCB布局与布线核心技术
4层板叠层设计，50Ω射频阻抗匹配实战
04
设计验证与DFM优化
零错误DRC，信号与电源完整性全面验证
05
成本控制与项目成果
15元BOM成本管控，五大技术突破总结
06
经验教训与未来展望
项目沉淀与后续演进方向

## Slide 3
CHAPTER
01
项目总览与需求分析
8周系统性工作，从需求到交付的全流程闭环
开源硬件生态下的智能感知节点，技术选型决定项目成败

## Slide 4
智能温湿度传感器 — 系统性工程能力是项目成功的关键
项目背景
开源硬件生态快速发展，全球已有超过 1亿台 基于开源设计的智能设备投入使用。智能温湿度传感器作为物联网基础感知节点，在智能家居、工业监控、农业大棚等领域广泛应用。
项目目标
掌握专业硬件研发流程，独立完成 4层板PCB完整设计流程（原理图→布局→布线→验证→输出）；深入理解低功耗IoT设备PCB设计要点，掌握信号完整性与电源完整性基础分析方法；具备符合量产要求的 DFM设计能力，完成可直接用于打样生产的Gerber文件输出。
项目周期 — 总计8周 · 按周划分阶段
第1周
需求分析与资料调研
第2周
原理图设计与仿真
第3周
PCB布局设计
第4周
PCB布线（核心）
第5周
PCB布线（核心）
第6周
设计验证与DRC检查
第7周
DFM优化与生产文件输出
第8周
项目总结与汇报
技术栈
KiCad 8.0 PCB设计
LTspice XVII 电路仿真
FreeCAD 0.21 3D建模
Git + GitHub 版本控制
嘉立创DFM助手 DFM检查
核心成果
产出完整设计文件包，涵盖 产品需求分析报告、原理图工程文件、电源仿真报告、BOM清单、4层板叠层设计文档、PCB布局布线文件、DRC/SI/PI/DFM检查报告 及生产文件包（Gerber、钻孔、钢网、贴片坐标），所有设计文件均符合专业硬件研发中心工作流程与质量标准。
8周项目全流程闭环回顾

## Slide 5
需求分析与核心器件选型
调研覆盖
温湿度传感器 SHT30 / SHT40 / SHT45，低功耗蓝牙芯片
nRF52810 / nRF52832
最终选型
SHT20
温湿度传感器
nRF52810
主控蓝牙芯片
SWD
调试协议
核心判断：SHT20 在精度与功耗之间取得最佳平衡
SHT20
关键性能参数
性能指标 | 参数值
封装形式 | DFN 双列扁平无引脚，3×3×1.1mm
通信接口 | 标准 I2C，完全标定、数字输出
相对湿度精度 | 典型 ±3.0%RH ，最大 ±6%RH（高湿区）
湿度分辨率 | 0.04%RH（12bit）/ 0.7%RH（8bit）
湿度响应时间 | τ63% = 8秒
长期漂移 | <0.5%RH/yr
休眠功耗 | 0.15µA（典型值），0.5µW
测量功耗 | 300µA（典型值），0.9mW
平均功耗（8bit） | 3.2µW
工作范围 | 0-100%RH（可扩展）
内置加热器 | 5.5mW@3.0V，温升 0.5-1.5°C
附加特性 | 电子识别码、分辨率切换、电池低电量检测

## Slide 6
CHAPTER
原理图设计与仿真验证
模块化架构，仿真先行，零错误交付
系统框图到BOM清单，每一步都经仿真验证
02

## Slide 7
系统架构与模块化原理图设计
模块化架构保障电气隔离与信号完整性
原理图覆盖电源滤波、ESD 防护、阻抗匹配等关键设计，各模块接口信号定义清晰，便于 PCB 布局布线阶段分区实施
电源模块
ME6211 LDO稳压器
3.0V 稳定供电，集成电源滤波网络抑制输出纹波
传感器模块
SHT20
I2C 接口通信，配置 ESD 防护与滤波电容提升抗干扰能力
蓝牙模块
nRF52810
2.4GHz 射频阻抗匹配电路，确保天线信号传输效率
调试接口
SWD 协议
固件下载与在线调试，支持开发阶段功能验证与故障诊断

## Slide 8
1
仿真验证
使用 LTspice XVII 对电源电路进行稳定性与功耗仿真，验证电源滤波网络性能，确保负载变化时输出电压纹波控制在可接受范围内
仿真结果覆盖系统在不同工作模式下的功耗分布，为后续低功耗设计提供理论依据，确保电池供电场景下的长续航指标
2
设计闭环
完成元器件选型与初步BOM清单编制，BOM清单包含 LCSC元器件编号与单价，便于后续采购与生产；选型遵循性能优先、成本控制原则，优先选择性价比高的国产元器件
进行原理图 电气规则检查（ERC），对检查报告中的问题逐条整改，最终实现 零错误 的原理图设计，为PCB布局布线奠定坚实基础
LTspice仿真验证与BOM编制

## Slide 9
CHAPTER
PCB布局与
布线核心技术
4层板叠层设计，50Ω射频阻抗匹配
信号-地-电源-信号，每一层都是精心设计
03

## Slide 10
4层板叠层设计与关键器件布局
叠层结构与板框规格
L1 信号层
L2 地层
L3 电源层
L4 信号层
信号-地-电源-信号 4层板叠层：降低信号回路面积，减少电磁干扰，为电源层提供低阻抗路径
叠层设计说明文档记录各层 厚度 / 材料 / 介电常数，为阻抗控制提供依据
板框尺寸 36mm×36mm，圆形或方形可选，兼顾小型化与可制造性
关键器件布局与电源设计
蓝牙天线：遵循 2.4GHz PCB 天线设计指南，确保天线区域净空与阻抗匹配
SHT20 传感器：放置于板边位置，便于温湿度感知
晶振：靠近 nRF52810 主控芯片，缩短时钟信号走线
电源分割：星形拓扑结构，模拟 / 数字 / 射频电源分区独立供电，减少噪声耦合
地平面：完整平面设计，避免分割导致信号回流问题

## Slide 11
50Ω射频阻抗匹配与高速信号布线
技术实现要点 · PCB RF LAYOUT
50Ω阻抗匹配 是射频信号完整性的生命线
技术实现要点
1
蓝牙射频信号严格控制在 50Ω，确保 2.4GHz 频段传输效率最大化
2
阻抗线宽度、间距、参考层等参数经仿真验证
匹配精度可量化追溯
3
依据TI设计指南，RF噪声源隔离：I/O走线形成大型天线
须严格遵循短路径与阻抗匹配双原则
4
关键信号超 1/10波长 强制终端匹配
从源头规避信号反射风险

## Slide 12
细节决定PCB整体性能——差分等长、星形拓扑、完整回流，三层防护确保信号完整性
Ⅰ
差分信号布线
I2C接口SCL/SDA差分对采用等长、等距、同层走线原则，长度差控制±5%以内，相位差最小化。
±5%以内
长度差控制
等长·等距·同层
走线原则
Ⅱ
关键电源路径
大电流路径加粗处理，电源模块采用星形拓扑结构，从入口点分别引出至各负载节点，降低压降与噪声耦合。
星形拓扑
路径加粗
降低压降与噪声耦合
Ⅲ
工艺收尾
第5周完成剩余信号与电源模块布线（开关电源+LDO）；合理放置地孔与电源孔，缩短信号回路，抑制EMI辐射；添加ESD防护器件与滤波电容，丝印层含位号、版本号、生产日期等工业规范信息。
开关电源+LDO
ESD防护+滤波电容
抑制EMI辐射
Ⅳ
设计依据
4层板叠层设计+完整地平面提供低阻抗回流路径，单点接地配合星形分布为TI应用笔记推荐的最佳噪声抑制方案。
4层板
叠层设计+完整地平面
单点接地
配合星形分布（TI推荐）
差分信号与电源路径布线收尾

## Slide 13
CHAPTER
设计验证与DFM优化
零错误DRC，信号与电源完整性全面验证
从仿真到可制造性检查，确保设计一次成功
04

## Slide 14
DRC检查与信号完整性分析
以零错误DRC与反射/串扰仿真验证设计闭环，确保高速传输质量达标
零错误DRC
线宽、线距、孔径、焊盘全参数逐条整改
100% 合规
信号完整性验证
蓝牙射频与晶振时钟信号反射/串扰仿真，高速传输质量达标
01
反射分析
优化走线宽度与参考层连续性，控制阻抗不连续点的信号回波
02
串扰分析
增大线间距并插入地线隔离，降低相邻走线电磁耦合幅度
03
热设计检查
蓝牙芯片、LDO散热路径畅通
04
DFT可测试性
确保焊接后功能测试与故障诊断可行

## Slide 15
电源完整性分析与DFM量产优化
仿真验证 + DFM零问题，设计一次成功
TI 高速设计规范
禁止地平面埋入走线
100mil 过孔间距避免长槽天线
I/O 大面积接地连屏蔽壳
旁路电容 < 1000pF 优先表贴
01
电源完整性分析
压降与噪声仿真验证，直流压降、交流噪声均达标
关键节点增加去耦电容，优化电源平面设计
02
DFM可制造性检查
嘉立创DFM助手全项检查，线宽/线距/孔径/焊盘合规
逐条优化确保顺利量产
03
生产文件包
Gerber
全层信息
钻孔
孔位尺寸
钢网
锡膏印刷
贴片坐标
自动编程
最终 BOM 注明贴片工艺要求

## Slide 16
CHAPTER
成本控制与项目成果
15元BOM成本，五大技术突破
性能与成本的精准平衡，开源硬件的成功实践
05

## Slide 17
15元BOM成本控制策略
性能与成本的精准平衡是商业化落地的关键
15元
BOM硬约束
贯穿设计全流程
1
选型策略
性能优先、成本可控，优先国产元器件
第二周完成初版清单（含LCSC编号与单价）
第二周 · 初版清单
2
清单完善
第七周定稿，涵盖型号、封装、数量、供应商、单价及回流焊工艺要求
第七周 · 定稿
3
成果达成
国产替代+精简非核心器件，保障SHT20精度与nRF52810蓝牙性能
15元目标达成
目标达成
4
供应链前瞻
综合最小起订量、交期、替代料可用性
为量产预留弹性
量产准备

## Slide 18
技术突破 + 完整交付 = 项目成功
完整交付物
原理图、PCB文件、仿真报告、BOM清单、DRC/SI/PI/DFM检查报告、生产文件包（Gerber/钻孔/钢网/贴片坐标）、项目总结报告及演示PPT，全部符合专业硬件研发中心质量标准
4层板
50Ω
15元
技术突破
5 项核心突破
1
4层板设计
信号-地-电源-信号叠层结构，有效降低信号回路面积与电磁干扰
2
射频信号设计
蓝牙2.4GHz严格 50Ω阻抗匹配，仿真验证信号完整性
3
低功耗设计
SHT20休眠仅 0.15µA，测量状态 300µA，满足电池长续航
4
DFM设计
嘉立创DFM助手检查优化，确保设计可量产
5
成本控制
BOM严格控制在 15元以内，性能与成本精准平衡
五大核心技术突破与成果交付

## Slide 19
CHAPTER
经验教训与未来展望
沉淀经验，展望未来
8周项目为物联网智能硬件开发奠定坚实基础
06

## Slide 20
项目执行中的关键经验教训
三条经验，覆盖选型 → 布局 → 制造全链路
选型阶段
供应链优先
1
评估供货周期、最小起订量及替代料可用性
2
BOM 中标注关键器件备选型号
布局阶段
信号完整性前置
1
射频 / 时钟信号走线路径与参考层早期规划
2
板级分区：高速逻辑近电源，低速模拟远离高频振荡器
制造阶段
DFM 同步介入
1
布局布线阶段即关注 PCB 厂工艺能力边界
2
线宽、线距、孔径等参数前置验证，避免后期返工

## Slide 21
未来演进方向与产品展望
本项目通过 8周 系统性工作，完成从需求分析到生产文件输出的全流程闭环，沉淀 4层板设计、射频阻抗匹配、低功耗优化、
DFM量产 等核心能力。
开源硬件，智联万物 —— 从一颗传感器开始
低功耗优化
优化电源路径，选用更低功耗元器件
探索间歇性工作模式与深度睡眠策略
当前SHT20休眠功耗 0.15µA
多传感扩展
集成气压、环境光等传感器
从单一温湿度向多维度环境感知演进
扩展应用场景，提升产品竞争力
天线升级
参考2.4GHz PCB天线设计指南优化结构
探索陶瓷天线或外置天线方案
保持小型化同时提升射频性能
移动应用
开发配套移动端应用
蓝牙连接实时上传数据
构建硬件到软件的用户体验闭环

## Slide 22
THANK YOU
感谢聆听
开源硬件，智联万物——从一颗传感器开始
感谢各位评审专家的宝贵时间与指导
感谢各位评审专家的宝贵时间与指导